## OneRoadmap Q3 2026
Roadmap exklusive Erhaltung- und Betriebaufwänden für das TI-Produktportfolio
[73 empty] | Details (ein/aus) | Phase (übergreifend)
Roadmap der gematik Produkte Q3 2026 - Filterversion
Stand 24.09.2026
| Komponenten der TI2.0 | EHDS Anwendungsfälle | [9 empty] | Legende Phasen & Meilensteine
|  | Patient Summary | ab 26.03.2029 | [14 empty] | 1 | Grobkonzept erstellt | [17 empty] | 5 | Produktzulassung erteilt
|  | ePrescription/eDispensation | ab 26.03.2029 | [14 empty] | 2 | Konzeption erstellt | [17 empty] | 6 | Inbetriebnahme PU erfolgt
|  | Laboratory Results | ab 26.03.2031 | [14 empty] | 3 | Spezifikation veröffentlicht | [17 empty] | 7 | Hypercare abgeschlossen
|  | Discharge Report | ab 26.03.2031 | [14 empty] | 4 | Entwicklung abgeschlossen | [17 empty] | 7 | Pilotierung abgeschlossen
|  | Imaging | ab 26.03.2031 | [33 empty] | 8 | Rollout abgeschlossen
[15 empty] | 8 |  | Plandaten der gematik
[15 empty] | 8 |  | Planannahmen (z.B. Abhängigkeit von Dritten)
Produkt / Initiativen |  |  |  | Akt. Phase | PS | Primärsysteme |  |  |  |  | FdV | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | Nutzergruppen | Details | Phase
[6 empty] | PVS | KIS | AVS | ZPVS | PSW |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  |  | Details ein
Datum | time axis 2025-12-31 to 2030-12-31
Überschrift
ART Anwendungen | [72 empty] | Überschrift
Elektronische Patientenakte |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Hypercare | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | Im Feld | bar: 2025-12-31
ePA 3.1.3 - Teil 1 |  |  |  | Hypercare | x | x | x | x | x | x | 2025-12-31: x; 2026-03-31: 4; 2026-06-30: 6; 2026-10-31: 7; 2027-01-31: 8 |  | Überschrift | Im Feld
|  |  |  | Hypercare | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | Im Feld | bar: 2025-12-31
| • Fortentwicklung dgMP • Push-Notifications für Versicherte • Verbesserte Metadaten • Aktensystem PoPP ready • Patient-Service • Terminologiepaket Anpassungen • Anpassungen in der Protokollierung (AuditEvent) |  |  | Hypercare | [68 empty] | Details ein | Im Feld
|  |  |  | Hypercare | [68 empty] | Details ein | Im Feld
|  |  |  | Hypercare | [68 empty] | Details ein | Im Feld
|  |  |  | Hypercare | [68 empty] | Details ein | Im Feld
|  |  |  | Zulassung | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
ePA 3.1.3 - Teil 2 |  |  |  | Zulassung | x | x | x | x | x | x | 2025-12-31: x; 2026-06-30: 4; 2026-10-31: 6; 2027-01-31: 7; 2027-04-30: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| • Volltextsuche • Datenausleitung zu Forschungszwecken |  |  | Zulassung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | x | x | x |  |  | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
ePA 27 - Laborprozess |  |  |  | Spezifikation | x | x | x |  |  | x | 2025-12-31: x; 2026-06-30: 2; 2026-12-31: 3; 2027-07-31: 4; 2027-10-31: 6; 2027-12-31: 7; 2028-03-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | x | x | x |  |  | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| • dgLP - Laborprozess (Stufe 1) • dgMP: eML inkl. EU Dispensation • Bilddaten (<25 MB) • FDZ: Ausleitung eMP • Patient Summary (Referenzumgebung) • Umschlüsselung |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
ePA 28 - Patient Summary & Discharge Report |  |  |  | Open | [6 empty] | 2028-09-30: 6 |  | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
| • Arzt- und Entlassbrief • dgLP - Laborprozess (Stufe 2) • Weiterentwicklung dgMP • Patient Summary (PU) • FDZ: Ausleitung Labordaten |  |  | Open | [68 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
ePA 29 - Bildbefunde |  |  |  | Open | [6 empty] | 2029-09-30: 6 |  | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
| • Bildbefunde • Weiterentwicklung Discharge Report, dgLP, dgMP & Patient Summary • FDZ: Ausleitung Arzt- und Entlassbrief • eID-LE mit QES und eID-LEI • ZETA 1.0 |  |  | Open | [68 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
ePA Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
| • PTV-11 Bogen • PROM • Zahnbonusheft (FHIR), Mutterpass (FHIR), Impfpass (FHIR), Kinder U-Heft ( ... • Anbindung Patientenportale (nach KHZG) • Assistierte Telemedizin • Abbildung Impfwarnungen • Abbildung Arzneimittelwarnungen • DPE & OSE als Mio • Papierkorbfunktionalität • Features, die sich aus Nutzerbedarf ergeben |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
E-Rezept |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Hypercare | x |  |  | x | [64 empty] | Überschrift | Im Feld
eRp 26.3 - Anpassungen für PoPP |  |  |  | Hypercare | x |  |  | x |  |  | 2026-01-31: 2; 2026-03-31: 3; 2026-06-30: 4; 2026-07-31: 6; 2026-09-30: 7; 2026-12-31: 8 |  | Überschrift | Im Feld
|  |  |  | Hypercare | x |  |  | x | [64 empty] | Überschrift | Im Feld
| • Feature eGK in Apotheke wird für Apotheken per PoPP (Stufe 2) autorisiert • Push Notifications |  |  | Hypercare | [68 empty] | Details ein | Im Feld
|  |  |  | Inbetriebn. | x | x | x | x | [64 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
eRp 26.4 - T-Rezepte |  |  |  | Inbetriebn. | x | x | x | x |  |  | 2025-12-31: x; 2026-03-31: 5; 2026-12-31: 6; 2027-03-31: 7; 2028-03-31: 8 | KTR, Versicherte, Versorger | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Inbetriebn. | x | x | x | x | [64 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| § Verordnen und Einlösen von T-Rezepten |  |  | Inbetriebn. | [67 empty] | KTR - DGUV / Berufsgenossenschaften KTR - Gesetzliche Krankenkassen KTR - Heilfürsorge KTR - Versicherungsunternehmen (PKV) Versicherte - Alle Versicherte Versicherte - Bundespolizei Versicherte - Gesetzlich Versicherte Versicherte - Heilfürsorgeversicherte Versicherte - Privatversicherte Versorger - Privatarztpraxen | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Inbetriebn. | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
TI Flow 1.0 - E-Rezept Fachdienst |  |  |  | Spezifikation | [6 empty] | 2026-01-31: 2; 2026-09-30: 3; 2027-11-30: 4; 2028-05-31: 5; 2028-06-30: 6; 2028-11-30: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • EU-weite Ausschreibung mit versorgungslückenfreier Migration • Mit Abschluss Rollout TI-Flow wird E-Rezept Fachdienst 1.0 abgelöst • Zugang über ZETA 1 (ausschließlich) |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
eRp 27.2 - Häusliche Krankenpflege |  |  |  | Spezifikation | x | x | x | x | x | x | 2025-12-31: x; 2026-07-31: 2; 2026-10-31: 3; 2027-01-31: 4; 2027-03-31: 5; 2027-06-30: 6; 2027-10-31: 7; 2028-06-30: 8 | KTR, Versicherte, Versorger | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| § Häusliche Krankenpflege • Änderungen am Fachdienst und der App |  |  | Spezifikation | [67 empty] | KTR - DGUV / Berufsgenossenschaften KTR - Gesetzliche Krankenkassen KTR - Heilfürsorge KTR - Versicherungsunternehmen (PKV) Versicherte - Bundespolizei Versicherte - Gesetzlich Versicherte Versicherte - Heilfürsorgeversicherte Versicherte - Privatversicherte Versorger - Pflege Versorger - Privatarztpraxen | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
eRp 29.1 - Verordnung von Heilmitteln |  |  |  | Konzeption | x | x | x |  |  |  | 2025-12-31: x; 2026-07-31: 1; 2026-12-31: 2; 2027-09-30: 3; 2028-12-31: 4; 2029-02-28: 6; 2029-05-31: 7; 2030-06-30: 8 | KTR, Versicherte, Versorger | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Konzeption | x | x | x | [65 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| § Verordnung von Heilmitteln |  |  | Konzeption | [67 empty] | KTR - DGUV / Berufsgenossenschaften KTR - Gesetzliche Krankenkassen KTR - Heilfürsorge KTR - Versicherungsunternehmen (PKV) Versicherte - Bundespolizei Versicherte - Gesetzlich Versicherte Versicherte - Heilfürsorgeversicherte Versicherte - Privatversicherte Versorger - Heilmittelerbringung Versorger - Privatarztpraxen | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Konzeption | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Konzeption | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Discovery | x | x | x | x | [64 empty] | Überschrift | In Planung | bar: 2025-12-31
eRp 27.3 - E-BTM-Rezept |  |  |  | Discovery | x | x | x | x |  |  | 2025-12-31: x; 2026-10-31: 2; 2026-12-31: 3; 2027-03-31: 4; 2027-06-30: 5; 2027-09-30: 6; 2027-12-31: 7; 2028-06-30: 8 | KTR, Orgas, Versicherte, Versorger | Überschrift | In Planung
|  |  |  | Discovery | x | x | x | x | [64 empty] | Überschrift | In Planung | bar: 2025-12-31
| § Verordnung & Einlösen von BTM-Rezepten |  |  | Discovery | [67 empty] | KTR - DGUV / Berufsgenossenschaften KTR - Gesetzliche Krankenkassen KTR - Heilfürsorge KTR - Versicherungsunternehmen (PKV) Orgas - BfArM Versicherte - Bundespolizei Versicherte - Gesetzlich Versicherte Versicherte - Heilfürsorgeversicherte Versicherte - Privatversicherte Versorger - Apotheken Versorger - Privatarztpraxen | Details ein | In Planung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
|  |  |  | Discovery | x | x | [66 empty] | Überschrift | In Planung | bar: 2025-12-31
eÜB 1.0 - E-Überweisung |  |  |  | Discovery | x | x |  |  |  |  | 2025-12-31: x; 2026-08-31: 1; 2026-11-30: 2; 2027-01-31: 3; 2027-12-31: 4; 2028-01-31: 5; 2028-09-30: 6; 2029-05-31: 7; 2029-08-31: 8 |  | Überschrift | In Planung
|  |  |  | Discovery | x | x | [66 empty] | Überschrift | In Planung | bar: 2025-12-31
| § E-Überweisung |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
|  |  |  | Open | x |  |  |  |  | x | [62 empty] | Überschrift | Offen
eRp - Anbindung Pflege am eRp Fachdienst |  |  |  | Open | x |  |  |  |  | x | 2026-12-31: 1; 2027-06-30: 2; 2027-12-31: 3 |  | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | x |  |  |  |  | x | [62 empty] | Überschrift | Offen
| • Anpassung im eRP Fachdienst • Anpassung im Pflege-PVS |  |  | Open | [68 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
eRp 29.3 - E-Rezept mit eID-LE mit QES und eID-LEI |  |  |  | Open | [6 empty] | 2029-08-31: 6 |  | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
eRp Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
| • Einbindung neuer Nutzergruppen: Postbeamte, Bundeswehr, sonst. Heilfürsorge • Favorisierte Apotheke • Schnittstelle ERFSV nach §361a • EU Kostenbelege im Land-A Szenario, Kostenbelege GKV für grünes/blaues Rezept § Verordnung Hilfsmittel und weitere nach §360. Abs. 7 § Verordnung außerklinische Intensivpflege § Verordnung Soziotherapie |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
MyHealth@EU |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
NCPeH 2.1 - ePrescription/eDispensation / Land-A Szenario |  |  |  | Entwicklung | [6 empty] | 2025-12-31: x; 2026-10-31: 4; 2027-01-31: 5; 2027-03-31: 6; 2027-04-30: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| § ePrescription/eDispensation Land A (ePeD-A) |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | x |  |  | x | [64 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
NCPeH 3.0 - ePrescription/eDispensation / Land-B Szenario |  |  |  | Spezifikation | x |  |  | x |  |  | 2026-06-30: 2; 2027-02-28: 3; 2028-07-31: 4; 2028-09-30: 5; 2028-12-31: 6; 2029-01-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | x |  |  | x | [64 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| § ePrescription/eDispensation Land B (ePeD-B) |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
NCPeH 4.0 - Patient Summary / Land-A+B Szenario |  |  |  | Discovery | [6 empty] | 2026-12-31: 1; 2027-03-31: 2; 2027-06-30: 3; 2028-07-31: 4; 2028-09-30: 5; 2028-12-31: 6; 2029-01-31: 8 |  | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
| § Patient Summary Land A + B |  |  | Open | [68 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
NCPeH 5.0 - Laboratory Results / Land-A+B Szenario |  |  |  | Open | [6 empty] | 2028-03-31: 3; 2030-01-31: 6 |  | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
| § Labordaten (Laboratory Result Reports) Land A + B |  |  | Open | [68 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
NCPeH 6.0 - Hospital Discharge Report + Imaging / Land-A+B Szenario |  |  |  | Open | [6 empty] | 2029-03-31: 3 |  | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
| § Arzt- und Entlassbrief Land A + B (Discharge Reports) § Bilddaten Land A + B (Medical Images and Image Reports) |  |  | Open | [68 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
NCPeH Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
TI-Messenger |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Spezifikation | x | x | x | x | x | [63 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
TI-M Pro 1.1 - Technische Enabler Automation & Bots |  |  |  | Spezifikation | x | x | x | x | x |  | 2026-02-28: 2; 2026-09-30: 3; 2027-02-28: 4; 2027-08-31: 5; 2027-09-30: 7; 2028-09-30: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | x | x | x | x | x | [63 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • Integration Headless- / Embedded-Client • strukturierte Daten und Consent Management Datensatz • Prüfung Matrix Update |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung
TI-M Connect 1.0 - Der TI-Messenger für Mehrwertanwendungen |  |  |  | Discovery | [6 empty] | 2026-12-31: 1; 2027-05-31: 2; 2027-08-31: 3; 2027-11-30: 4; 2028-05-31: 5; 2028-06-30: 7; 2029-06-30: 8 |  | Überschrift | In Planung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung
| • Mehrwertanwendungen • Drittsysteme f. Versicherte • Nachrichtenaustausch von Vers. mit DiGAs • Nachrichtenaustausch von Versicherten mit Leistungserbringern und Kassen |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
|  |  |  | Discovery | x | x | x | x | x | [63 empty] | Überschrift | In Planung
TI-M Pro 1.2 - Automation & Bots |  |  |  | Discovery | x | x | x | x | x |  | 2026-10-31: 1; 2027-02-28: 2; 2027-06-30: 3; 2027-12-31: 4; 2028-06-30: 5; 2028-07-31: 7; 2029-07-31: 8 |  | Überschrift | In Planung
|  |  |  | Discovery | x | x | x | x | x | [63 empty] | Überschrift | In Planung
| • Signierte Profile und Identitäten • Betriebsumgebung von Bots • Bot Profile • Refactoring: Power Level |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
TI-M Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
| • Mehrstufiges Onboarding • Matrix 2.0 Upgrade • Modellregion Franken § Sprach und Videotelefonie • TI-M ePA - "Teilen mit ePA", um Archivierung von Anhängen aus TI-M in der " ... • TI-M Pro - Gast Accounts • TI-M Pro - Raummanagement • TI-M Pro - Berechtigungsmanagement • TI-M Pro - Suchen und Finden |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
KIM |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Zulassung | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
KIM 1.5.5 - Sicherheitsupdates & BDE 2 |  |  |  | Zulassung | x | x | x | x | x | x | 2026-02-28: 3; 2026-04-30: 4; 2026-09-30: 5; 2026-10-31: 6; 2026-12-31: 7; 2027-03-31: 8 | KTR, Versorger | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • Schließen von Sicherheitslücken und Behebung von Design-Schwächen (CVDP-Mel ... • Betriebsdatenerfassung BDE 2 |  |  | Zulassung | [67 empty] | KTR - DGUV / Berufsgenossenschaften KTR - Gesetzliche Krankenkassen KTR - Gesetzliche Pflegeversicherung KTR - Heilfürsorge KTR - Versicherungsunternehmen (PKV) Versorger - Apotheken Versorger - Betriebsärztliche Einrichtungen Versorger - KK-eigene Einrichtungen (CfG) Versorger - Krankenhäuser (stationär) Versorger - KV Notdienste Versorger - Labore Versorger - Medizinische Versorgungszentren Versorger - Pflege Versorger - Privatarztpraxen Versorger - Privatzahnarztpraxen Versorger - Psychotherapiepraxen Versorger - Reha | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
KIM Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
| • Nutzererweiterung durch mobile Szenarien • KIM auf Basis TI 2.0 konnektorlos • Mailkontoverwaltung durch IMAP |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
VSDM |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Zulassung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
VSDM 2.0 - Fachdienste - V1.0 - Online-Stammdatenabruf und Prüfung Versicherungs ... |  |  |  | Zulassung | [6 empty] | 2026-05-31: 4; 2026-08-31: 5; 2026-09-30: 6; 2026-12-31: 7; 2027-04-30: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| § online Leistungspflichtprüfung der KK § Versicherungsnachweis durch Nutzung eGK/digit. ID • Erweiterung FHIR Basis Profil für VSDM 2 • Betrieb VSDM2 • Außerbetriebnahme VSDM1 |  |  | Zulassung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | x | x | x | x | x | [63 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
VSDM 2.0 - Clientsysteme -V1.0 - Online-Stammdatenabruf und Prüfung Versicherung ... |  |  |  | Entwicklung | x | x | x | x | x |  | 2025-12-31: x; 2026-09-30: 6; 2026-12-31: 7; 2027-04-30: 8 | KTR, Versicherte, Versorger | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | x | x | x | x | x | [63 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| Umsetzung der Themen in den PS § online Leistungspflichtprüfung bei VSDM2 § Versicherungsnachweis durch digit. ID und eGK, • mit PoPP 1.0 ausschließlich Nutzung der eGK, keine Nutzung der digit. ID • mit PoPP 2.0 zusätzlich PoPP Nachweis aus dem mobilen Workflow sowie digit. ... • Migration von VSDM1 auf VSDM2 • Migration (Nicht)Nutzung VSDM++ zu PoPP (in Produkten die VSDM++ nutzen, eP ... |  |  | Entwicklung | [67 empty] | KTR - Gesetzliche Krankenkassen Versicherte - Alle Versicherte Versorger - Psychotherapiepraxen Versorger - Vertragsarztpraxen | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
VSDM 2.x - Stammdatenabruf eID-LE mit QES und eID-LEI |  |  |  | Open | [6 empty] | 2029-08-31: 6 |  | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
VSDM Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
Digitale Patientenrechnung |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Entwicklung | x | x | x | x | x | [63 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
DiPag 1.0 - Digitale Patientenrechnung 1.0 |  |  |  | Entwicklung | x | x | x | x | x |  | 2026-11-30: 4; 2026-12-31: 7; 2027-06-30: 8 | KTR, Orgas, Versicherte, Versorger | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | x | x | x | x | x | [63 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| MVP • Rechnungsübermittlung durch einen Rechnungsersteller über den Fachdienst an ... • Verwaltung der Rechnungen durch den Versicherten • Einreichung durch den Versicherten per Frontend an den Kostenträger, z.B. p ... • Abruf von digitalen Daten zu per Post eingereichten Rechnungen durch den KT ... • Es werden Rechnungen für medizinische oder sonstige Leistungen von Ärzten, ... • Es werden die Gebührenordnungen GOÄ und GOZ unterstützt. • Es wird die Nutzung des Fachdiensts für Versicherte 16+ unterstützt • Berechtigungen für LEI zur Rechnungsübermittlung im Fachdienst werden pausc ... • technische Validierung (FHIR) des Rechnungskontext auf Basis einer erfolgre ... |  |  | Entwicklung | [67 empty] | KTR - Versicherungsunternehmen (PKV) Orgas - Kassenzahnärztliche Vereinigungen Orgas - Kassenärztliche Vereinigungen Versicherte - Alle Versicherte Versorger - Krankenhäuser (stationär) Versorger - Privatarztpraxen Versorger - Privatzahnarztpraxen Versorger - Vertragsarztpraxen | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
DiPag 1.1 - Digitale Patientenrechnung (2027) |  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen | bar: 2027-01-31 to 2027-12-31
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
| • Rechnungsanteil E-Rezept in die DiPag • Direktabrechnung |  |  | Open | [68 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
DiPag 2.x - Digitale Patientenrechnung mit eID-LE mit QES und eID-LEI |  |  |  | Open | [6 empty] | 2029-08-31: 6 |  | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen
|  |  |  | Open | [68 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
DiPag Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
| • Einreichung per Fachdienst • Leistungsabrechnung • Gebührenordnungen • Weitere Rechnungstypen • Berechtigungsverwaltung • Rechnungsarchivierung |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
APP | [72 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung | bar: 2025-12-31
APP-FdV 1.0 - Kommunikationsfunktion im E-Rezept-Kontext |  |  |  | Discovery | [6 empty] | 2025-12-31: x; 2027-01-31: 1; 2027-03-31: 2; 2027-07-31: 3; 2027-09-30: 4; 2027-10-31: 5; 2027-12-31: 6; 2028-03-31: 7; 2028-11-30: 8 |  | Überschrift | In Planung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung | bar: 2025-12-31
| • Konsolidierung sämtlicher Kommunikationsfunktionen im eRP-Kontext auf TI-M |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
[73 empty] | Überschrift | Offen
App Project - Externalisierung der Entwicklung der gematik App (PU/RU) |  |  |  | Open | [68 empty] | Überschrift | Offen | bar: 2026-09-30 to 2027-07-31
[73 empty] | Überschrift | Offen
| • Umstellung des Entwicklungsmodells E-Rezept App auf Modell mit externer Entwicklungsdienstleistung | [71 empty] | Details ein | Offen
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
APP Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
| • E-Rezept Modul: Verpflichtung EU Rezept |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
ART Basic Infrastructure | [72 empty] | Überschrift
Identitätsmanagement |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
gID 3.0.1 - GesundheitsID - EUDI-Wallet als Identmittel |  |  |  | Entwicklung | [6 empty] | 2026-07-31: 3; 2027-01-31: 6; 2027-06-30: 7; 2027-12-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • GesundheitsID für Versicherte als Identmittel via EUDI-Wallet |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Konzeption | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
VertrReg 1.0 - Anwendungsübergreifende Vertretungsfunktion |  |  |  | Konzeption | [6 empty] | 2025-12-31: x; 2026-09-30: 2; 2027-01-31: 3; 2027-07-31: 4; 2028-01-31: 5; 2028-11-30: 6 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Konzeption | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| • Anwendungsübergreifende Vertreterregelung bzw. -funktion |  |  | Konzeption | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Konzeption | x | x | x | x | x | [63 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
eID-LE 1.0 - Leistungserbringer Identität |  |  |  | Konzeption | x | x | x | x | x |  | 2026-10-31: 2; 2027-06-30: 3; 2028-06-30: 5; 2028-10-31: 7; 2029-01-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Konzeption | x | x | x | x | x | [63 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • Digitale Identität für LE auf Basis der hoheitlichen EUDI-Wallet |  |  | Konzeption | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung
eID-LEI 1.0 - Leistungserbringerinstitutionen (LEI/O) |  |  |  | Discovery | [6 empty] | 2029-08-31: 6 |  | Überschrift | In Planung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung
| • Digitale Identität für LEI als Alternative oder Ergänzung für HSM-B |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung
gID 3.0.2 - GesundheitsID - EUDI-Wallet als Versicherungsnachweis |  |  |  | Discovery | [6 empty] | 2027-01-31: 2; 2027-06-30: 3; 2028-08-31: 6; 2028-12-31: 8 |  | Überschrift | In Planung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung
| • GesundheitsID für Versicherte als Versicherungsnachweis via EUDI-Wallet über PoPP |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
IDM Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
Verzeichnisdienst |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Konzeption | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
VZD FHIR 1.5 |  |  |  | Konzeption | [6 empty] | 2025-12-31: x; 2026-09-30: 2; 2026-12-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Konzeption | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| VZD Weiterentwicklung • Konzept um Organisationshierarchien (Fokus KH) abzubilden • Erweiterung FHIR-VZD für Bedarfe aus KIM • Erweiterung des FHIR-VZD zum Abruf von KIM-Fachdaten (Ende Q2/2026) VZD Optimierungen • Verbesserung der Betriebsdatenerfassung zur SLA Sicherstellung • Optimierung der Suchfunktion im Kontext von Anwendungen (ePA, E-Rezept, TI-M, KIM) |  |  | Konzeption | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Discovery | x | x | x | x | [64 empty] | Überschrift | In Planung | bar: 2025-12-31
VZD FHIR 1.6 |  |  |  | Discovery | x | x | x | x | [64 empty] | Überschrift | In Planung | bar: 2025-12-31; 2027-01-31 to 2027-07-31
|  |  |  | Discovery | x | x | x | x | [64 empty] | Überschrift | In Planung | bar: 2025-12-31
| • Implementierung Zero Trust Policy • Start Anbindung Primärsysteme an den FHIR-VZD (als Teil der LDAP Abkündigung) • Konzept für Datenpflege für Zuordnung von Ärzten zu Organisationen • Organisationshierarchien für weitere Sektoren • Einbindung Service-Daten für Sektoren Häusliche Krankenpflege • Einbindung Service-Daten für Heilmittelerbringer |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung
VZD LDAP 3.4 |  |  |  | Discovery | [6 empty] | 2026-10-31: 1; 2026-12-31: 3; 2028-12-31: 8 |  | Überschrift | In Planung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung
| • LDAP-Abkündigungsstrategie entwickeln • Migrationsprozesse identifizieren/kommunizieren • Migrationsbegleitung |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
VZD Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2025-12-31
| • Einführung weiterer Authentisierungsmöglichkeiten für das TI-Auskunftsporta ... • Datenpflege im Self-Service für LEI (nur ergänzende Service-Informationen) |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
TI-Zugang |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Inbetriebn. | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
Konn 1.2.1 - Konnektor PTV6 - Teil 2 PoPP |  |  |  | Hypercare | [6 empty] | 2026-04-30: 5; 2026-05-31: 7; 2026-12-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Inbetriebn. | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • PoPP-Unterstützung |  |  | Inbetriebn. | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
TI-G 2.0.1 - HSM-B und PoPP |  |  |  | Hypercare | [6 empty] | 2026-04-30: 7; 2026-12-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • HSK HSM-B-ready (erste Pilotierung) • Zugangsmodul HSM-B-ready (erste Pilotierung) • HSK PoPP-ready (volle Feldverfügbarkeit zur PoPP-Pilotierung) |  |  | Zulassung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
TI-G 3.0 - Optimierung Cloud-Anbindung |  |  |  | Zulassung | x | x | x | x | x | x | 2026-07-31: 4; 2026-10-31: 5; 2026-11-30: 6; 2027-06-30: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Zulassung | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • Optimierung Anbindung CloudPS |  |  | Zulassung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Konzeption | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
(Fern-)Signaturdienst |  |  |  | Konzeption | [6 empty] | 2026-08-31: 2; 2027-10-31: 3; 2028-06-30: 5; 2028-07-31: 6; 2028-10-31: 7; 2029-01-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Konzeption | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • TI-Fernsignatur |  |  | Konzeption | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
TI-Zug Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
Smartcards / PoPP |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Hypercare | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | Im Feld | bar: 2025-12-31
PoPP 1.0 - eGK lokal |  |  |  | Hypercare | x | x | x | x | x | x | 2025-12-31: x; 2026-03-31: 3; 2026-07-31: 6; 2026-12-31: 8 |  | Überschrift | Im Feld
|  |  |  | Hypercare | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | Im Feld | bar: 2025-12-31
| • Plattform-Service für Zugriff auf TI-Anwendungen • Kryptografisch gesicherter Nachweis des Versorgungskontexts durch PoPP Token • Vor Ort Behandlung in LEI und Hausbesuch • Ablösung VSDM PN • Verkürzung der VSD gem §291 (2) Nr.3 |  |  | Hypercare | [68 empty] | Details ein | Im Feld
|  |  |  | Spezifikation | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
PoPP 2.0 - gID & eGK-in-Fernversorgung |  |  |  | Spezifikation | x | x | x | x | x | x | 2025-12-31: x; 2026-12-31: 3; 2027-09-30: 6; 2027-12-31: 7; 2028-03-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| • Kryptografisch gesicherter Nachweis des Versorgungskontexts durch PoPP Token • Fernversorgung-Szenarien sind abgedeckt • GID und eGK Use Cases am Versicherten Smartphone • Authorisierung über Zero Tust für Versicherte |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Smartcards Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
| • PoPP: Analyse Integration EUDI Wallet • eGK Optimierungen ohne RSA ggf. ohne eMP & NFD • Barrierefreiheit für eHKTs • Prüfkarten eHBA/SMC-B |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
Zero Trust Infrastructure |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift | bar: 2025-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | Hypercare | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
ZETA 1.0 - Zero Trust Access Stufe 1 |  |  |  | Hypercare | x | x | x | x | x | x | 2026-03-31: 4; 2026-05-31: 6; 2026-10-31: 7; 2027-01-31: 8 |  | Überschrift | Im Feld
|  |  |  | Hypercare | x | x | x | x | x | x | [62 empty] | Überschrift | Im Feld
| • Zero Trust Zugang zur TI2.0 (stationär für LEI / LE) • Nutzung für erste Anwendungen und Dienste der TI2.0: VSDM 2.0, PoPP (mit eGK) |  |  | Hypercare | [68 empty] | Details ein | Im Feld
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
ZETA 2.0 - Zero Trust Access Stufe 2 |  |  |  | Entwicklung | [6 empty] | 2025-12-31: x; 2026-09-30: 3; 2026-10-31: 4; 2026-11-30: 6; 2026-12-31: 7; 2027-06-30: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung | bar: 2025-12-31
| • Zero Trust Zugang zur TI2.0 (mobil und stationär für Versicherte) • Nutzung durch zusätzliche Anwendungen und Dienste der TI2.0: PoPP (mit gID) ... |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
TSP OCSP-R 2.0 - Einführung von Hashbasierte Zertifikats-Status Listen (HCSL) |  |  |  | Spezifikation | [6 empty] | 2026-04-30: 2; 2026-08-31: 3; 2026-11-30: 4; 2027-02-28: 5; 2027-03-31: 6; 2027-04-30: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • Entlastung des zentralen OCSP-Responder • Performance-Verbesserungen insb. bei Massenabfragen |  |  | Spezifikation | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
ZTI Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
| • ZETA Stufe 3 (in 2027) • ZETA Support TI2.0 Migration (in 2027 / 2028) |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
Technische Standards |  |  |  |  | x | [67 empty] | Überschrift
|  |  |  | Inbetriebn. | x |  | x | [65 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
ISiK 5 - ISiK Stufe 5 |  |  |  | Inbetriebn. | x |  | x |  |  |  | 2026-08-31: 6; 2027-07-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Inbetriebn. | x |  | x | [65 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • Weiterentwicklung Basis, Medikation,Terminplanung, Dokumentenaustausch, Vitalparameter, Sicherheit • Strukturierte Fragebögen |  |  | Inbetriebn. | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Inbetriebn. | x |  | x | [65 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
ISiK 6 - ISiK Stufe 6 |  |  |  | Inbetriebn. | x |  | x |  |  |  | 2026-01-31: 2; 2026-07-31: 3; 2027-04-30: 6; 2028-07-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Inbetriebn. | x |  | x | [65 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • Weiterentwicklung der Bestandsmodule • UseCase zur Transplantationsmedizin |  |  | Inbetriebn. | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
HDDT 1.0 - Standardisierte Übertragung von Gesundheitsdaten von Hilfsmitteln zu ... |  |  |  | Entwicklung | [6 empty] | 2026-03-31: 3; 2027-01-31: 6; 2027-06-30: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| Nutzerinitiierte Übertragung der mit Hilfsmitteln oder Implantaten selbst erh ... • Nutzer kann DiGA und Hilfsmittel initial koppeln • Schnittstelle und Datenobjekte für die kontinuierliche Datenübertragung sin ... • Neues Verzeichnis des BfArM gibt Auskunft über Hilfsmittel mit umgesetzter ... |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
ZTS 2.0 - Zentraler Terminologieserver |  |  |  | Entwicklung | [6 empty] | 2026-01-31: 3; 2026-12-31: 8 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • Dynamische GUI, • FHIR-API, • Semantische Suche, • Paket-Signaturdienst |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung
ISiK 7 - ISiK Stufe 7 |  |  |  | Discovery | [6 empty] | 2026-10-31: 1; 2026-12-31: 2; 2027-07-31: 3; 2028-01-31: 6; 2029-07-31: 8 |  | Überschrift | In Planung
|  |  |  | Discovery | [68 empty] | Überschrift | In Planung
| • QS-Release • Notfallreform • EHDS Kompatibilität • IG Patientenkontext |  |  | Discovery | [68 empty] | Details ein | In Planung
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Data Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
| • HDDT 2.0 (neue Hilfsmittelgruppen, z.B. Puls-/HF-Messung) • ZTS 3.0 - Zentraler Terminologieserver (ab 01.01.2027) |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
Identitätenherausgabe | [72 empty] | Überschrift
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
IDH SMB 1.1 - SM-B für die Länderidentität NCPeH |  |  |  | Entwicklung | [6 empty] | 2026-12-31: 6 |  | Überschrift | In Bearbeitung
|  |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Überschrift | In Bearbeitung
| • Erweiterung des Herausgabeprozesses der gematik für Landesidentitäten NCPeH |  |  | Entwicklung | [68 empty] | Details ein | In Bearbeitung
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
IDH Backlog |  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
| • IDH LE-ID 1.0 - Herausgabeprozess LE-ID Signatur Authentisierung |  |  | Backlog | [68 empty] | Details ein | Im Backlog
Neue Nutzergruppen | [72 empty] | Überschrift
TI-Anbindung von KTR-Nutzergruppen | [72 empty] | Überschrift
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Bundeswehr - Nutzung ePA und eRp in Abstimmung | [72 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2026-07-31 to 2027-07-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Leistungserbringer der gesetzlichen Unfallversicherung - § gesetzl. Anschlusspflicht (§27 SGB VII) | [72 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2026-03-31 to 2027-06-30
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Bundespolizei - Bereitstellung E-Rezept | [72 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2026-01-31
TI-Anbindung von LE-Nutzergruppen | [72 empty] | Überschrift
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Freie Heilfürsorge eines ersten Bundeslandes | [72 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2027-01-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Physiotherapie-, Podologie-, 4ST-, Ergotherapie-, Ernährungstherapie-Praxen - § gesetzl. Anschlusspflicht (§360 SGV V) | [72 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2026-02-28 to 2028-03-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Soziotherapeutische Leistungserbringer - § gesetzl. Anschlusspflicht (Anpassung §360 SGV mit GEDIG) | [72 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2026-10-31 to 2027-09-30; 2029-09-30
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Einrichtn. d. Sanitätshäuser, Orthopäd. Werkst., Orthopädieschuhtechnikbetr. - gesetzl. Anschlusspflicht (§360 SGB V) | [72 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2026-02-28 to 2028-03-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Hörakustikerbetrieb, Augenoptikerbetrieb, Homecare-Unternehmen - § gesetzl. Anschlusspflicht (§360 SGB V) | [72 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2026-02-28 to 2028-03-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Medizinischer Dienst Bund / Medizinische Dienste - § gesetzliche Nutzungspflicht von Kommunikationsdiensten der TI (§ 106c SGB XI GEDIG) | [72 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2028-01-31
|  |  |  | Backlog | [68 empty] | Überschrift | Im Backlog
Erbringer v. Leistungen zur mediz. Rehabilitation & Nachsorge in der Rehabilitation der gesetz. Rentenversicherung - § gesetz. Anschlusspflicht (§ 32a SGB VI GEDIG) | [72 empty] | Überschrift | Im Backlog | bar: 2029-09-30
Überschrift
1
2
3
4
5
Zulassung
Inbetriebn.
Hypercare
Pilotierung
Rollout
Discovery
Konzeption
Spezifikation
Entwicklung
3
3
4
5
2
2
1
3
4
5